## Hoja1
Modulo | Funcionalidad | Estado | Pendientes
Usuario | Registrar Usuario | Completo
Usuario | Actualizar Usuario |  | 1. Contraseña no debe ser obligatorio Back 2. Manejo de mensajes estandar como se compartión a whatsapp en front y back 3. validación cuando se sale de los campos 4. al path de los endpoints se les debe agregar Users
Persona | Registro de persona |  | 1. Endpoint para obtener tipos de identificación
Persona | Actualizar persona |  | 1. Manejo de mensajes estandar como se compartión a whatsapp en el front y back 2. validación cuando se sale de los campos Front
Clientes | Registrar Cliente | Completo
Clientes | Actualizar Cliente | Completo
Proveedores | Registrar Proveedor |  | 1. mensaje de respuesta de cuando una persona ya esta asociado a un proveedor no sigue el estandar compartido al whatsapp Backend
Proveedores | Actualizar Proveedor |  | 1. corregir mensaje de actualziación de proveedor referenciando el nombre del proveedor {{0}}
Producción | Consultar |  | 1. Mensaje de el inicio registrar producciones esta mal front
Producción | Registrar |  | 1. validar formato de respuesta de error. No sigue estandar comparitod al wahsapp banckend
Producción | Actualizar |  | 1. validar formato de respuesta de error. No sigue estandar comparitodo al wahsapp banckend 2. incluir validaciones de campos igual que en registrar front 3. validar flujo de actualizar producción no deja cambiar cantidades ni insumos solo funciona cuando se cambia el producto producido Back
Producción | Consultar |  | 1.Formato de fecha que ve el usuario en los filtros Front 2.Validar filtros de fecha back
ventas | Registrar | Completo
ventas | Consultar |  | 1. no esta ordenado por id en consulta de ventas front 2. falta la información del cliente debe incluir la info de persona en el endpoint GET/api/v1/sales/{id}
Ventas | Generación PDF Cotización |  | Se apeñusco el tipo de documento con el numero de documento, solución (por salto de lineas) front cuando se realiza una venta no esta tomando el Id correcto para consultar los detalles de la venta
Ventas | actualizar | Completo
Ventas | Pagos |  | cambiar el formato de la fecha
Historial de cliente | Consultar |  | 1. no funciona el boton de cancelar ni de la x
Abastecimiento | Registrar |  | Organizar formato de fechas y no permitir fechas futuras.(front), mostrar proveedores por nombre del negocio (front)
Abastecimiento | Consultar |  | Validar filtros de fechas por que falla (Back)
Abastecimiento
Producto | registrar |  | Agregar endpoint para consultar las unidades de medida back y en el front obtener y agregar ese campo
Producto | Actualizar |  | Trabajador unicamente puede editar precios (front)
Producto | Consultar |  | Organizar endpoint de listar todos los productos , adicional agregar parametro de sede para que los busque asi (back) y front luego de eso organizar bien información