## Ejemplo desarrollo sprints
| Sprint -2 | Sprint -1 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Sprint 1 | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 2 |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 3 |  |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 4 |  |  |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint

## Product Backlog HUs
Identificador | Nombre Comando/Acción | Nombre Historia | Nombre Historia de Usuario | ¿Quién dispara o ejecuta la Historia? | ¿Qué necesita poder llevar a cabo? | ¿Para qué necesita llevar a cabo esa acción? | Card | Talla | Puntos de historia de usuario | ¿Definition of Ready? | ¿Definition of Done? | Prioridad
HU1 | Registrar asociacion en plataforma | Registrar información de una nueva asociación | HU1-Registrar información de una nueva asociación | Administrador del Sistema | poder registrar la información de una nueva asociación | tener acceso a la información veraz y actualizada de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | Como Administrador del Sistema, necesito poder registrar la información de una nueva asociación, para tener acceso a la información veraz y actualizada de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | S | 2 | SI | SI | 4
HU2 | Editar info sensible de la asociación | Editar información sensible de una asociación existente | HU2-Editar información sensible de una asociación existente | Asociación | necesito editar la información sensible de la cuenta de una asociación existente | con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | Como Asociación, necesito editar la información sensible de la cuenta de una asociación existente, con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | M | 3 | SI | SI | 2
HU3 | Editar info basica de la asociación | Editar información básica de una asociación existente | HU3-Editar información básica de una asociación existente | Asociación | necesito poder editar la información básica de la cuenta de una asociación existente | con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | Como Asociación, necesito poder editar la información básica de la cuenta de una asociación existente, con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft | M | 3 |  | SI | 8
HU4 | Reestablecer credenciales de la asociación | Reestablecer usuario y/o contraseña de una asociacion existente | HU4-Reestablecer usuario y/o contraseña de una asociacion existente | Asociación | necesito poder reestablecer la contraseña de la cuenta de una asociación | con el fin de brindar facilidad en el cambio de las creedenciales ya sea por seguridad o por olvidar las mismas | Como Asociación, necesito poder reestablecer la contraseña de la cuenta de una asociación, con el fin de brindar facilidad en el cambio de las creedenciales ya sea por seguridad o por olvidar las mismas | L | 5 | SI | SI | 3
HU5 | Consultar asociación | Consultar la información y existencia de una asociación | HU5-Consultar la información y existencia de una asociación | Administrador del Sistema | necesito poder consultar la información y existencia de una o mas asociaciones segun el criterio especificado | con el fin de verificar que una asociación exista o no en la plataforma y al mismo tiempo tener acceso a la información de cada una de las asociaciones que hacen parte de Hortalsoft | Como Administrador del Sistema, necesito poder consultar la información y existencia de una o mas asociaciones segun el criterio especificado, con el fin de verificar que una asociación exista o no en la plataforma y al mismo tiempo tener acceso a la información de cada una de las asociaciones que hacen parte de Hortalsoft | XL | 7 | SI | SI | 1
HU6 | Dar de baja asociación | Dar de baja una asociación existente | HU6-Dar de baja una asociación existente | Administrador del Sistema | necesito poder dar de baja una asociación existente en la plataforma | con el fin de eliminar del sistema asociaciones que ya no forman parte de HortalSoft y asi manetener actualizados los datos | Como Administrador del Sistema, necesito poder dar de baja una asociación existente en la plataforma, con el fin de eliminar del sistema asociaciones que ya no forman parte de HortalSoft y asi manetener actualizados los datos | L | 5 | SI | SI | 5
HU7 | Registrar agricultor en la plataforma | Registrar información de un nuevo agricultor | HU7-Registrar información de un nuevo agricultor | Asociación | necesito poder registrar la información de un nuevo agricultor | con el fin de tener acceso a la información veraz y actualizada de cada uno de los agricultores que hacen parte de Hortalsoft y aumentar el numero de miembros en las asociaciones registradas | Como Asociación, necesito poder registrar la información de un nuevo agricultor, con el fin de tener acceso a la información veraz y actualizada de cada uno de los agricultores que hacen parte de Hortalsoft y aumentar el numero de miembros en las asociaciones registradas | XL | 7 | SI | SI | 6
HU8 | Editar info sensible del agricultor | Editar información sensible de un agricultor existente | HU8-Editar información sensible de un agricultor existente | Agricultor | necesito poder editar la información sensible de mi cuenta | con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de los agricultores que hacen parte de HortalSoft | Como Agricultor, necesito poder editar la información sensible de mi cuenta, con el fin de modificar dicha información y mantener actualizados los datos de cada una de los agricultores que hacen parte de HortalSoft | S | 2 | SI | SI | 7

## Mapa de historias de usuario
Mapa de historias de usuario
| Épica 1 | Épica 2 | Épica 3 | … | Épica N
Release 0 | HU1-Registrar información de una nueva asociación | HU2-Editar información sensible de una asociación existente | HU6-Dar de baja una asociación existente
HU4-Reestablecer usuario y/o contraseña de una asociacion existente
Release 1 | HU5-Consultar la información y existencia de una asociación
Release 2 |  | HU7-Registrar información de un nuevo agricultor
Release 3 |  |  | HU8-Editar información sensible de un agricultor existente |  | HU3-Editar información básica de una asociación existente

## Plan de liberaciones
Historia de usuario | Sprint | Días hábiles | Acumulado días hábiles | Release
HU1-Registrar información de una nueva asociación | Sprint 1 | 10 | 10 | Release 0
HU2-Editar información sensible de una asociación existente
HU4-Reestablecer usuario y/o contraseña de una asociacion existente | Sprint 2 | 10 | 20
HU6-Dar de baja una asociación existente
HU5-Consultar la información y existencia de una asociación | Sprint 3 | 10 | 30 | Release 1
HU7-Registrar información de un nuevo agricultor | Sprint 4 | 10 | 40 | Release 2
HU3-Editar información básica de una asociación existente | Sprint 5 | 10 | 50 | Release 3
HU8-Editar información sensible de un agricultor existente

## HU1
<-Volver al listado
Título
HU1-Registrar información de una nueva asociación
Tarjeta
Como | Administrador del Sistema
Necesito | poder registrar la información de una nueva asociación
Para | tener acceso a la información veraz y actualizada de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft
Como Administrador del Sistema, necesito poder registrar la información de una nueva asociación, para tener acceso a la información veraz y actualizada de cada una de las asociaciones que hacen parte de HortalSoft
Tallaje
Talla |  | S
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | SI
¿Definition of Done? |  | SI
Conversación historia
Requisito de información: |  | <Nombre y enlace a requisito deInformación de una Asociación>
Prototipo: |  | <Nombre y enlace a prototipo de registro de una Asociación>
Catálogo de mensajes: |  | <Nombre y enlace al catálogo de mensajes general>
Catálogo de parámetros: |  | <Nombre y enlace al catálogo de parámetros general>
Restricciones de diseño: |  | <Nombre y enlace al documento de restricciones de diseño que aplican para la HU en especial>
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | <Nombre y enlace a documento con listado de aspectos generales que aplican para todas las HU>
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de una nueva asociación, cuando ingrese todos los datos de forma correcta, ejecute la acción definida para registrar y la asociación no ha sido previamente registrada, entonces se persiste la información de la nueva asociación, se actualiza la lista de resultados con la información de la nueva asociación, se limpia el formulario de ingreso de datos y se muestra al usuario un mensaje de éxito (<Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>), indicando que la asociación se ha registrado de forma satisfactoria.
CA2 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de una nueva asociación, cuando ingrese alguno de los datos de forma incorrecta, incumpliendo alguna de las reglas especificadas en el requisito de información y ejecute la acción definida para registrar, entonces se muestran los mensajes de error respectivos al usuario (Problemas de obligatoriedad: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de formato: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de longitud: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de rango: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>), indicando cuál fue el problema presentado y cómo puede remediarlo.
CA3 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de la nueva asociación, cuando ingrese todos los datos de forma correcta, ejecute la acción definida para registrar y exista una asociación previamente registrada con el mismo nombre, entonces se limpia el formulario de ingreso de datos y se muestra al usuario un mensaje de error (<Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>), indicando que la asociación que intenta registrar ya existe.
CA4 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de una nueva asociación, cuando haya ingresado información en un campo determinado del formulario de forma exitosa, y pierda el foco de este, entonces se debe proceder con la aplicación de las validaciones necesarias para asegurar la integridad del dato según las reglas especificadas en el requisito de información, y no mostrar ningún mensaje dado que la validación es exitosa.
CA5 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de una nueva asociación, cuando haya ingresado información en un campo determinado del formulario de forma incorrecta, incumpliendo alguna de las reglas especificadas en el requisito de información, y pierda el foco de este, entonces se procede con la validación respectiva y se muestren los mensajes de error respectivos al usuario (Problemas de obligatoriedad: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de formato: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de longitud: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>, Problemas de rango: <Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>), indicando cuál fue el problema presentado y cómo puede remediarlo.
CA6 | Dado que un Administrador del Sistema quiere llevar a cabo el registro de una nueva asociación, cuando haya ingresado información en el campo nombre del formulario, pierda el foco de este y ya exista una asociación con el mismo nombre, entonces se muestra al usuario un mensaje de error (<Código del mensaje a mostrar de acuerdo a como está registrado en el catálogo de mensajes>), indicando que la asociación que intenta registrar ya existe.